## Slide 1: Pós-Graduação Engenharia de Software
COMOMO e UCP

## Slide 2
APF – Análise de Pontos de
Função
Pontos de Função e Estimativas
Modelos baseados em Produtividades
Relações lineares e constantes baseados em dados históricos locais.
O tamanho do projeto é medido em Pontos de Função.
São definidas diferentes produtividades conforme o tipo de projeto ou mesmo para diferentes partes de um mesmo projeto.
Exemplo:
Esforço (H) = Tamanho (PF) x Produtividade (H/PF) – não adequada se a organização carecer de dados históricos.
Considerar o ciclo de vida como um todo.

## Slide 3
APF – Análise de Pontos de
Função
Esforço para desenvolver um Ponto de Função - Produtividade
Varia com as características do projeto:
Tamanho.
Experiência da equipe.
Capacidade da equipe.
Dificuldade da plataforma.
Rotatividade do pessoal.
Complexidade da aplicação.
Restrição de Prazo.
Reutilização.
Tipo de Desenvolvimento: Criação e Evolução.
Tecnologia.
Atividades adicionais de gestão e qualidade.
Suporte pós implantação.
Linguagem de Programação
...

## Slide 4: COCOMO II
O que é o COCOMO II – Constructive Cost Model
– Um dos modelos de estimativa paramétrica mais usados mundialmente
– Primeira versão desenvolvida por Barry Boehm em 1981 na USC
– Prediz o esforço e prazo para o desenvolvimento de produtos de
software baseado primariamente no seu tamanho e em outros
fatores que afetam a produtividade

## Slide 5: COCOMO II
Ajudar às pessoas a avaliar e ponderar sobre as implicações de custo e prazo em suas decisões sobre software
– Decisões sobre investimentos
Quando desenvolver, reutilizar ou comprar
Qual software legado modificar ou descontinuar
– Definição de orçamentos e cronogramas
– Negociação de trocas entre custo, prazo e performance
– Decisões relativas à gerência de risco
– Decisões relativas à iniciativas de melhoria de processos
–Reutilização, ferramentas, maturidade de processos e terceirização
Propósito do COCOMOII

## Slide 6: COCOMO II
Modelo aberto ao público, bem definido e parametrizado
- Pode ser calibrado às condições locais de um projeto ou Organização
- Estruturado conforme os segmentos do mercado de desenvolvimento e manutenção de software
Estratégia do COCOMO II

## Slide 7
http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php
Site disponível para cálculo COCOMO II
COCOMO II
https://diana.nps.edu/~madachy/tools/COCOMOII.php

## Slide 8
Estimativas – COCOMO II
COCOMO II | 
Fator de Escala | Multiplicador
Precedência (PREC) Flexibilidade de desenvolvimento (FLEX) Arquitetura / Resolução de Risco (RESL) Coesão da Equipe (TEAM) Maturidade do Processo (PMAT) | Fatores do Produto Confiabilidade exigida do software (RELY) Tamanho da base de dados (DATA) Complexidade do produto (CPLX) Reutilização exigida (RUSE) Adequação da documentação ao exigido pelo Ciclo de Vida (DOCU) 2. Fatores Humanos (da equipe) Capacidade dos analistas (ACAP) Capacidade dos programadores (PCAP) Permanência da equipe (Continuidade do Pessoal) (PCON) Experiência na aplicação (APEX) Experiência na plataforma (PLEX) Experiência na linguagem de programação e ferramentas (LTEX) 3. Fatores relacionados à plataforma Restrição relativa ao tempo (TIME) Restrição relativa ao armazenamento (STOR) Volatilidade da plataforma (PVOL) Fatores relacionados ao Projeto Utilização de ferramentas de software (TOOL) Distribuição geográfica da equipe (SITE) Restrição ao Cronograma de Desenvolvimento (SCED)

## Slide 9: COCOMO II – Influência dos fatores
Fonte: McConnell, Steve – Software Estimation – Desmystifying the Black Art

## Slide 10
Fatores de escala (SF)
Capturam as fontes de variação exponencial no esforço do projeto em relação ao seu tamanho (produtividade).
O contexto específico de cada SF do projeto é avaliado quanto ao seu enquadramento em cinco diferentes cenários padrão descritos no modelo.
Cada cenário descreve a maior ou a menor incidência da respectiva fonte de variação do projeto compreendido no SF de muito baixa até altíssima.
Valores numéricos, também calibráveis, associados ao impacto referente à cada classificação.
Ambos fatores, PREC que leva em consideração experiência anterior em projetos similares desenvolvidos anteriormente e FLEX que leva em consideração a flexibilidade de desenvolvimento dos requisitos, são fatores altamente intrínsecos ao projeto e incontroláveis não dependem de ações do gerente ou dos integrantes da equipe.
COCOMO II

## Slide 11
COCOMO – Constructive
Cost Model
Característica | Muito baixo | Nominal/alto | Muito alto
Entendimento organizacional dos objetivos do produto. | Geral | Considerável | Completo
Experiência anterior com softwares relacionados | Moderado | Considerável | Extenso
Desenvolvimento simultâneo de novo hardware e procedimentos operacionais associados. | Extenso | Moderado | Alguns
Necessidade de arquitetura e processamento de dados inovadores | Considerável | Alguns | Mínimo
Precedência (PREC)
Este parâmetro leva em consideração os vários projetos similares desenvolvidos anteriormente.
Tabela 1: eSCALA DE PRECEDÊNCIA
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey

## Slide 12
b. Flexibilidade de desenvolvimento (FLEX)
Este parâmetro leva em consideração a flexibilidade que o projeto terá para desenvolver o produto, tendo em vista os requisitos pré-estabelecidos e as interfaces com outros sistemas.
Tabela 2: ESCALA DE FLEXIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO
Característica | Muito baixo | Nominal/alto | Muito alto
Necessidade de conformidade do software com requisitos pré-estabelecidos. | Completo | Considerável | Básico
Necessidade de conformidade do software com especificações de interfaces externas. | Completo | Considerável | Básico
Combinação de necessidades acima com prêmio sobre finalização antecipada. | Alta | Média | Baixa
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 13
c. Arquitetura / Resolução de Risco (RESL)
Este parâmetro combina dois dos parâmetros de escala no COCOMO*, rigidez de design através de Revisão do Projeto do Produto (PDR) e Eliminação de Risco através do PDR (Product Design Review).
Característica | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
O Plano de gestão de riscos identifica todos os itens de risco críticos, estabelece marcos para suas soluções através do PDR | Nenhum | Poucos | Alguns | Em geral | Na maioria das vezes | Completamente
Cronograma, orçamento e marcos internos através do PDR compatíveis com o Plano de gestão de riscos. | Nenhum | Poucos | Alguns | Geralmente | Na maioria das vezes | Completamente
Percentual do cronograma de desenvolvimento dedicado à definição da arquitetura, de acordo com os objetivos gerais do produto. | 5 | 10 | 17 | 25 | 33 | 40
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software
COCOMO II

## Slide 14
Característica | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Percentual exigido dos arquitetos de software experientes disponíveis para o projeto. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
Disponibilidade de ferramenta suporte para resolver itens de risco, desenvolvimento e verificação de especificações de arquitetura. | Nenhum | Pouca | Alguma | Boa | Forte | Completa
Nível de incerteza em drivers de arquitetura chave: missão, interface do usuário, COTS, hardware, tecnologia, desempenho. | Extrema | Significante | Considerável | Alguma | Pouca | Muito pequena
Número e criticidade dos itens de risco. | >10 Crítico | 5-10 Crítico | 2-4 Crítico | 1 Crítico | >5 não crítico | < 5 não crítico
c. Arquitetura / Resolução de Risco (RESL) – cont.
Tabela 3: escala de arquitetura e resolução de riscos
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 15
d. Coesão da Equipe (TEAM)
Esse parâmetro leva em consideração as fontes de turbulência e entropia devido a dificuldades em sincronização das partes interessadas (stakeholders) do projeto: usuários, clientes, desenvolvedores, responsáveis
Tabela 4: escala de coesão da equipe
Característica | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Consistência de cultura e objetivos das partes interessadas (stakeholders) | Pouca | Alguma | Básica | Consilderável | Forte | Completa
Capacidade, disposição das partes interessadas em acomodar objetivos das outras partes interessadas. | Pouca | Alguma | Básica | Consilderável | Forte | Completa
Experiência das partes em trabalhar como um time. | Nenhuma | Pouca | Pouca | Básica | Considerável | Extensa
Construção de equipe pelas partes interessadas para atingir compromissos e visão comuns. | Nenhuma | Pouca | Pouca | Básica | Considerável | Extensa
COCOMO II

## Slide 16
Maturidade do Processo (PMAT)
Este parâmetro leva em consideração o nível de maturidade CMMI.
Tabela 5: Escala de maturidade do processo
Escala PMAT | Nível de Maturidade | EPML*
Very Low | CMM Nível 1 (abaixo da média) | 0
Low | CMM Nível 1 (acima da média) | 1
Nominal | CMM Nível 2 | 2
High | CMM Nível 3 | 3
Very High | CMM Nível 4 | 4
Extra High | CMM Nível 5 | 5
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 17
Multiplicadores de esforço (EM)
Fatores de custo (“cost drivers”) capturam características do desenvolvimento do software que afetam o esforço para completar o projeto.
Cada característica tem seu impacto no projeto avaliado quantitativamente em termos de faixas de classificação.
São até seis faixas para avaliar o impacto de cada fator de custo, cuja classificação varia entre muito baixo e altíssimo.
Multiplicador de esforço (EM) é o valor associado a cada classificação de fator de custo.
Esse valor obtido é o valor quantifica a classificação qualitativa para o uso do COCOMO.
São 16 multiplicadores de esforço, divididos em quatro grupos, Fatores do Produto, Fatores da Plataforma, Fatores de equipe e Fatores do Projeto.
COCOMO II

## Slide 18
1 . Fatores do Produto
Determina a variação do esforço necessário para desenvolver o software devido a características do produto a ser desenvolvido. Um produto complexo que tem requisitos de alta confiabilidade, ou requer extensos testes de base de dados, irá demandar maior esforço para ser completado. Os 5 fatores do produto e complexidade tem a mais forte influência no esforço estimado.
Confiabilidade exigida do software (RELY)
Tamanho da base de dados (DATA)
Complexidade do produto (CPLX)
Reutilização exigida (RUSE)
Adequação da documentação ao exigido pelo Ciclo de Vida (DOCU)
COCOMO II

## Slide 19
1 . Fatores do Produto
Confiabilidade exigida do software (RELY)
Cost driver que determina o impacto de falhas do software, se uma falha envolve risco de vidas humanas então RELY deve ser classificado como Muito Alto.
Ligeira inconveniência | Baixo, perdas facilmente recuperáveis | Moderada, perdas facilmente recuperáveis | Alta perda financeira | Risco de vida | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Multiplicar o esforço por 0.82 | Por 0,92 | Por 1.00 | Por 1.10 | Por 1.26 | n/a
Tabela 6: confiabilidade do software
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 20
1 . Fatores do Produto
b. Tamanho da base de dados (DATA)
Este parâmetro tenta capturar o efeito de requisitos de teste extensivos durante o desenvolvimento do produto. É determinado através do cálculo D/P, a relação de bytes de base de dados e o SLOC do programa durante o teste. A razão entre o tamanho da base de dados é importante a ser considerada para determinar o esforço necessário para gerar dados de teste que será usado para exercitar o programa.
 | Teste de DB bytes/Pgm SLOC < 10 | 10 <= D/P < 100 | 100 <= D/P < 1000 | D/P >=1000 | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
n/a | Por 0,90 | Por 1.00 | Por 1.14 | Por 1.28 | n/a
Tabela 7: tamanho da base de dados
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 21
1 . Fatores do Produto
c. Complexidade do produto (CPLX)
O parâmetro complexidade está dividido em 5 áreas: controle de operações, operações computacionais, operações dependentes de dispositivos, operações de gestão de dados e gestão de operações de interface do usuário.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Muito baixa | Código contínuo com poucos operadores de programação estruturada : DOs, CASEs, If-Then-Elses. Composição de módulos simples através de chamadas de procedimentos ou rotinas. | Avaliação de expressões simples: A=B+C*(D-E) | Operações de leitura e gravação com formatos simples. | Arrays simples na memória principal. Simples COTS-DB queries, atualizações. | Formulários de entrada simples, geradores de relatório. | 0,73
COCOMO II

## Slide 22
1 . Fatores do Produto
Complexidade do produto (CPLX) – cont.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Baixa | Simples nidificação de operador de programação estruturada. | Avaliação de expressões de nível moderado: D=SQRT(B**2-4*a*c) | Não é necessário o conhecimento de um processador em particular ou dispositivo E/S. E/S feito ao nível de GET/PUT | Seleção de dados em um único arquivo sem modificação na estrutura de dados, sem edições, sem arquivos intermediários. Consultas e atualizações em BD-COTS de complexidade média. | Uso geradores de interface gráfica simples (GUI). | 0.87
COCOMO II

## Slide 23
1 . Fatores do Produto
Complexidade do produto (CPLX) – cont.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Nominal | Na maioria simples nidificação. Algum controle entre módulos. Tabelas de decisão. Callbacks simples ou troca de mensagens, incluindo middleware com suporte de processamento distribuído | Uso de matemática e rotinas de estatística padrão. Operações básicas de matriz/vetor. | Processamento de E/S incluindo seleção de dispositivo, consulta de situação e processamento de erros. | Entrada a partir de múltiplos arquivos e uma única saída. Mudanças estruturais simples, edições simples. Consultas e atualizações complexas em BD-COTS | Uso de conjunto simples de controle: botões, caixas de texto, etc.(widget). | 1,00
COCOMO II

## Slide 24
1 . Fatores do Produto
Complexidade do produto (CPLX) – cont.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Alta | Programação estruturada, operadores altamente aninhados com muitos predicados compostos. Fila e pilha de controle. Processamento homogêneo distribuído. Único processador de controle em tempo real. | Análises numéricas básicas: Multivariada, interpolação, equações diferencial ordinária. Truncamento básico, arredondamento. | Operações E/S em dispositivo nível físico (tradução de endereços de armazenamento físico; busca, leitura, etc.). Otimização E/S sobreposição. | Gatilhos simples ativados pelo conteúdo nos fluxos de dados. Reestruturação complexa de dados. | Extensão e desenvolvimento de conjunto de controles. Simples E/S de voz, multimídia. | 1,17
COCOMO II

## Slide 25
1 . Fatores do Produto
Complexidade do produto (CPLX) – cont.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Muito Alta | Codificação reentrante e recursiva. Prioridade fixa de tratamento de interrupção. Sincronização de tarefas, call-back complexo, processo distribuído heterogêneo. Processador simples com forte controle tempo real. | Difícil, porém estruturada análise numérica: equação matricial quase singular, equações diferenciais parciais. Simples paralelização. | Rotinas para diagnóstico de interrupções, manutenção de máscara. Manipulação de linhas de comunicação. Sistemas embutidos com rigorosos requisitos de performance. | Coordenação de banco de dados distribuído. Triggers complexos. Busca de otimização. | Gráficos moderadamente complexos em 2D/ 3D, gráficos dinâmicos e multimídia. | 1,34
COCOMO II

## Slide 26
1 . Fatores do Produto
Complexidade do produto (CPLX) – cont.
 | Controle de operações | Operações computacionais | Operações dependentes de dispositivos | Operações de gestão de dados | Operações de interface do usuário | Multipl.
Extra Alta | Múltiplos recursos programados com mudanças de prioridades dinâmicas. Controle em nível microcódigo. Forte distribuição em tempo real. | Análise numérica difícil e desestruturada: Análise altamente precisa de ruído, dados estocásticos. Complexa paralelização. | Dispositivo de codificação tempo-dependente, operações microprogramadas. Performance crítica embutida no sistema. | Estrutura de objetos e relacional dinâmica altamente acopladas. Linguagem Natural de gestão de dados. | Multimídia complexa, realidade virtual. | 1,74
Tabela 8: complexidade do produto
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 27
1 . Fatores do Produto
d. Reutilização exigida (RUSE)
Este parâmetro, leva em consideração esforço adicional necessário para construção de componentes com a intenção de reutilizá-los no projeto atual e em projetos futuros. Este esforço é consumido com a criação de produtos de software mais genéricos, documentação mais elaborada e testes mais extensivos para garantir a leitura dos componentes para uso em outras aplicações.
 | Nenhuma | No projeto | No programa | Em linha de produto | Através de múltiplas linhas de produto
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
n/a | Por 0.95 | Por 1.00 | Por 1.07 | Por 1.15 | Por 1.24
TABELA 9: REUTILIZAÇÃO
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 28
1 . Fatores do Produto
e. Adequação da documentação ao exigido pelo Ciclo de Vida (DOCU)
Este parâmetro leva em consideração a adequação da documentação do projeto necessária ao seu ciclo de vida.
Muitos ciclos de vida necessários não cobertos | Alguns ciclos de vida necessários não cobertos | Todos necessários ciclos cobertos | Excessivo para os ciclos necessários | Muito excessivo para os ciclos necessários | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Por 0.81 | Por 0.91 | Por 1.00 | Por 1.11 | Por 1.23 | n/a
Tabela 10: documentação exigida
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 29
2 . Fatores Humanos (da equipe)
Depois do tamanho do produto, o fator humano tem a mais forte influência para determinar a quantidade de esforço necessário para desenvolver um produto de software. Os fatores humanos existem para avaliar a capacidade e experiência da equipe de desenvolvimento – não o indivíduo. Estas avaliações são mais propensas a mudar durante o curso de um projeto refletindo o ganho de experiência ou a rotatividade de pessoas para dentro e fora do projeto.
Capacidade dos analistas (ACAP)
Capacidade do programador (PCAP)
Permanência da equipe (PCON)
Experiência na aplicação (APEX)
Experiência na plataforma (PLEX)
Experiência na linguagem de programação e ferramentas (LTEX)
COCOMO II

## Slide 30
2 . Fatores Humanos (da equipe)
a. Capacidade dos analistas (ACAP)
Cost driver que leva em consideração a capacidade dos analistas.
Analistas são as pessoas que trabalham em requisitos, design de alto nível e design detalhado. Os principais atributos que devem ser considerados nesta classificação são a capacidade de análise e design, eficiência e rigor e a habilidade de comunicação e cooperação.
15º percentil | 35º percentil | 55º percentil | 75º percentil | 90º percentil | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Por 1.42 | Por 1.19 | Por 1.00 | Por 0.85 | Por 0.71 | n/a
Tabela 11: CAPACIDADE DOS ANALISTAS
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 31
2 . Fatores Humanos (da equipe)
b. Capacidade do programador (PCAP)
Em relação a este parâmetro a avaliação deve ser baseada na capacidade dos programadores como uma equipe, em vez de indivíduos. Principais fatores que devem ser considerados na avaliação são a eficiência, habilidade e perfeição e a habilidade de comunicação e cooperação. A experiência do programador não deve ser considerada aqui; está relacionada com os outros fatores (APEX, LTEX e PLEX).
15º percentil | 35º percentil | 55º percentil | 75º percentil | 90º percentil | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Por 1.34 | Por 1.15 | Por 1.00 | Por 0.88 | Por 0.76 | n/a
Tabela 12: CAPACIDADE DO PROGRAMADOR
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 32
2 . Fatores Humanos (da equipe)
c. Permanência da equipe (PCON)
Este parâmetro leva em consideração a saída anual de pessoas do projeto ou organização.
48%/ano | 24%/ano | 12%/ano | 6%/ano | 3%/ano | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Por 1.29 | Por 1.12 | Por 1.00 | Por 0.90 | Por 0.81 | n/a
Tabela 13: permanência da equipe
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 33
2 . Fatores Humanos (da equipe)
d. Experiência na aplicação (APEX)
Este Cost driver depende do nível de experiência do time de projeto no desenvolvimento do sistema de software ou subsistema. As escalas são definidas em relação à experiência equivalente do time com este tipo de aplicação.
<=2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
1.22 | 1.10 | Por 1.00 | Por 0.88 | Por 0.81 | n/a
Tabela 14: experiência da equipe no tipo aplicação
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 34
2 . Fatores Humanos (da equipe)
e. Experiência na plataforma (PLEX)
Este parâmetro leva em consideração a influência da produtividade afetada pela experiência na plataforma, pelo reconhecimento da importância do entendimento do uso de uma plataforma mais poderosa, incluindo mais interfaces gráficas para o usuário, base de dados, rede e capacidades distribuídas.
<=2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
1.19 | 1.09 | Por 1.00 | Por 0.91 | Por 0.85 | n/a
Tabela 15: experiência na plataforma
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 35
2 . Fatores Humanos (da equipe)
f. Experiência na linguagem de programação e ferramentas (LTEX)
Este parâmetro pondera o nível de experiência do time de desenvolvimento na linguagem de programação e ferramentas de software utilizadas.
<=2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
1.20 | 1.09 | Por 1.00 | Por 0.91 | Por 0.84 | n/a
Tabela 16: experiência na LINGUAGEM E FERRAMENTAS
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 36
3 . Fatores relacionados à plataforma
Estes fatores referem-se à complexidade de hardware e infraestrutura de software (chamados de máquina virtual). Distribuição, paralelismo e operações em tempo real.
Restrição relativa ao tempo (TIME)
Restrição relativa ao armazenamento (STOR)
Volatilidade da plataforma (PVOL)
COCOMO II

## Slide 37
3 . Fatores relacionados à plataforma
a. Restrição relativa ao tempo (TIME)
Restrição de tempo de execução imposta a um sistema de software. É expressa em termos de percentual de disponibilidade de tempo para execução esperado para ser utilizado pelo sistema ou subsistema.
 |  | <= 50% de uso em tempo de execução | 70% de uso em tempo de execução | 85% de uso em tempo de execução | 95% de uso em tempo de execução
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
n/a | n/a | Por 1.0 | Por 1.11 | Por 1.29 | Por 1.63
Tabela 17: restrição de tempo
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 38
3 . Fatores relacionados à plataforma
b. Restrição relativa ao armazenamento (STOR)
Este fator representa o grau de restrição de armazenamento principal importa em um sistema ou subsistema de software.
 |  | <= 50% de uso disponível para armazenamento | 70% de uso disponível para armazenamento | 85% de uso disponível para armazenamento | 95% de disponível para armazenamento
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
n/a | n/a | Por 1.0 | Por 1.05 | Por 1.17 | Por 1.46
Tabela 18: restrição de armazenamento
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 39
3 . Fatores relacionados à plataforma
c. Volatilidade da plataforma (PVOL)
O termo plataforma usado aqui significa o complexo de hardware e software (OS, DBMS, etc.) o produto de software chamado para executar uma tarefa. Se o software a ser desenvolvido é um sistema operacional então a plataforma é o hardware. Se for o sistema de gerenciamento de base de dados então a plataforma é o hardware e o sistema operacional. Essa classificação varia de baixa, onde existe uma grande mudança a cada 12 meses, até muito alta onde há uma grande mudança a cada duas semanas.
 | Grande mudança a cada 12 meses | Grande mudança a cada 6meses | Grande mudança a cada 2meses | Grande mudança a cada 2 semanas, pequenas mudanças a cada 2 dias | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
n/a | 0.87 | Por 1.0 | Por 1.15 | Por 1.30 | n/a
Tabela 19: volatilidade da plataforma
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 40
4. Fatores relacionados ao Projeto
Estes fatores referem-se à complexidade de hardware e infraestrutura de software (chamados de máquina virtual). Distribuição, paralelismo e operações em tempo real.
Utilização de ferramentas de software (TOOL)
Distribuição geográfica da equipe (SITE)
Required Development Schedule (SCED)
COCOMO II

## Slide 41
4 . Fatores relacionados ao Projeto
a. Utilização de ferramentas de software (TOOL)
Este parâmetro leva em consideração o uso de ferramentas durante o ciclo de vida do projeto.
Edição, codificação e debug | Simples, frontend, backend CASE, pouca integração. | Ferramentas básicas de ciclo de vida, integração moderada. | Ferramenta de ciclo de vida de maior maturidade, integração moderada. | Ferramenta de ciclo de vida de maior maturidade e pró-atividade, bem integrada com processos, métodos, reuso. | 
Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
1.17 | 1.09 | Por 1.00 | Por 0.90 | Por 0.78 | n/a
Tabela 20: utilização de ferramentas de software
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 42
4. Fatores relacionados ao Projeto
b. Distribuição geográfica da equipe (SITE)
Dada a frequência cada vez maior de desenvolvimentos em localidades distribuídas, e indicações que os efeitos desse tipo de desenvolvimento são significantes, este direcionador de custo foi adicionado no COCOMO II. Determinar este fator de custo envolve avaliação e julgamento baseado na média de dos fatores: Posicionamento do site (através da total colocação em distribuição internacional) e suporte à comunicação (através de correio, telefone e pleno acesso a multimídia).
Distribuição | Internacional | Múltiplas cidades e CIAs | Múltiplas cidades ou múltiplas CIAs | Mesma cidade ou área metropolitana | Mesmo edifício ou complexo | Alocados no mesmo ambiente
Meios de comunicação | Algum telefone, correio | Telefone individual, FAX | e-mail | Banda larga, Comunicação eletrônica | Banda larga, Comunicação eletrônica, vídeo conferência ocasional | Multimídia interativa
Nível | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Multiplicador de esforço | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.80
Tabela 21: distribuição da equipe
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 43
4 . Fatores relacionados ao Projeto
c. Required Development Schedule (SCED)
Esta classificação mensura a restrição de cronograma imposta ao time do projeto de desenvolvimento do software. As classificações são definidas em termos do percentual do cronograma estendido ou aceleração em relação ao cronograma normal para um projeto que exige uma quantidade determinada de esforço. Compressão do cronograma tende a produzir mais esforço nas fases iniciais para eliminar ricos e refinar a arquitetura, maior esforço nas fases posteriores para realizar mais testes e documentação em paralelo.
SCED descrições | 75% do normal | 85% do normal | 100% do normal | 130% do normal | 160% do normal | Extra Alto
Nível | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra Alto
Multiplicador de esforço | 1.43 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | n/a
Tabela 22: restrição imposta ao cronograma
Fonte: (Boehm, 2000) BOEHM, B.W. Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey
COCOMO II

## Slide 44
COCOMO II
O COCOMO utiliza para estimativa de esforço 150 h/m
O resultado obtido através da estimativa ex. 8,9 pessoas/mês deve ser multiplicada por 150 para obter o esforço total do projeto.
O prazo é calculado através da seguinte fórmula:
PO (prazo ótimo= 2,5 h/m(estimado) **0,38
O COCOMO permite reduzir o prazo com acréscimo de recursos estimados, porém:
- É difícil reduzir além de 25% aumentando a equipe.
- Encurtar ou alongar o prazo aumenta os recursos necessários
Redução / Aplicação do prazo Acréscimo nos Recursos Estimados
- 25% +23%
- 15% + 8%

## Slide 45
Estimativa - Prazo

## Slide 46
UCP

## Slide 47
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Método criado por Gustav Karner, em 1993.
Baseada em Use Cases
Uma vez que os casos de uso principais do sistema sejam levantados, é possível estimar-se o tamanho do software como um todo baseando-se em um conjunto simples de métricas, similar à técnica de Pontos de Função.

## Slide 48
Os passos necessários para a geração da estimativa por Pontos de Caso de Uso
são descritos a seguir:
Passo 1: Calculando o peso dos Atores do sistema
Passo 2: Calculando o Peso dos Casos de Uso
Passo 3: Calculando Fatores de Ajuste
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Passo 4: Calculando o Tamanho do Sistema
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso

## Slide 49
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 1: Calculando o peso dos Atores do sistema
Classificar os atores envolvidos em cada caso de uso, de forma a obter um somatório de pontos não-ajustado.
Tipo de Ator | Peso | Descrição
Ator Simples | 1 | Outro sistema acessado através de uma API de programação
Ator Médio | 2 | Outro sistema interagindo através de um protocolo de comunicação, como TCP/IP ou FTP
Ator Complexo | 3 | Um usuário interagindo através de uma interface gráfica (stand-alone ou Web)
Tabela 1. Pesos de Atores

## Slide 50
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 2: Calculando o Peso dos Casos de Uso
Uma vez calculado o peso dos atores do sistema, partimos para o cálculo inicial do peso bruto dos casos de uso (Unadjusted Use Case Weight, ou UUCW).
Dividir os casos de uso em três níveis de complexidade, de acordo com o número de transações envolvidas em seu processamento.
Por transação, entende-se como uma série de processos que devem, obrigatoriamente, ser realizados em conjunto - ou cancelados em sua totalidade, caso não seja possível concluir o processamento.

## Slide 51
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 2: Calculando o Peso dos Casos de Uso
Tipo de Caso de Uso | Número de Transações | Peso
Simples | até 3 transações ou cenários ou fluxos alternativos e de exceção | 5
Médio | 4 a 7 transações ou cenários ou fluxos alternativos e de exceção | 10
Complexo | 7 ou mais transações ou cenários ou fluxos alternativos e de exceção | 15
Tabela 2. Peso de Casos de Uso por numero de transações
Opção de Classificação: Transações

## Slide 52
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 2: Calculando o Peso dos Casos de Uso
Uma outra maneira de se calcular o peso dos casos de uso (UUCW) do sistema é levar em consideração o número de classes envolvidas no processo, como mostrado na tabela 3.
Tipo de Caso de Uso | Número de Classes | Peso
Simples | 5 ou menos | 5
Médio | 5 a 10 | 10
Complexo | Mais de 10 | 15
Tabela 3. Peso de Casos de Uso por número de classes
Opção de Classificação: Número de classes de objeto

## Slide 53
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 2: Calculando o Peso dos Casos de Uso
Ou ainda outra maneira de se calcular o peso dos casos de uso (UUCW) do sistema é levar em consideração a complexidade de lógica de processamento conforme tabela 4.
Tipo de Caso de Uso | Número de entidades e complex.lógica | Peso
Simples | UC possui uma interface simples com usuário e utilizar apenas uma entidade em um banco de dados | 5
Médio | UC possui uma interface mais trabalhada e utiliza duas entidades em um banco de dados | 10
Complexo | UC possui uma interface complexa e utiliza três ou mais entidades em um banco de dados | 15
Tabela 4. Peso de Casos de Uso por número de entidades e complexidade
Opção de Classificação: Comparação Simples da Complexidade da lógica de processamento

## Slide 54
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
O peso total não ajustado (Unadjusted Use Case Points) é calculado pelo somatório entre os pesos de atores e casos de uso:
UUCP = Total de pesos dos atores relacionados + Total de pesos dos casos de uso relacionados.
UUCP = UAW + UUCW

## Slide 55
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3: Calculando Fatores de Ajuste
O método de ajuste é bastante similar ao adotado pela técnica de Pontos de Função
é constituído de duas partes:
um cálculo de fatores técnicos, cobrindo uma série de requisitos funcionais do sistema;
e um cálculo de fatores de ambiente, requisitos não-funcionais associados ao processo de desenvolvimento - tais como experiência da equipe, motivação e estabilidade do projeto. Estes dois fatores geram multiplicadores distintos, que devem ser aplicados ao peso total não-ajustado (UUCP), calculado anteriormente.

## Slide 56
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3: Calculando Fatores de Ajuste
Os dois fatores utilizam-se de um mesmo mecanismo de pesos: para cada requisito listado em suas tabelas, deve ser atribuído um valor que determina a influência do requisito no sistema, variando entre 0 e 5 - sendo que o valor 0 indica nenhuma influência, 3 indica influência moderada e 5 indica forte influência.

## Slide 57
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Fator | Requisito | Peso
T1/F1 | Sistema distribuído | 2
T2/F2 | Tempo de Resposta | 2
T3/F3 | Eficiência | 1
T4/F4 | Processamento complexo | 1
T5/F5 | Código reusável | 1
T6/F6 | Facilidade de instalação | 0.5
T7/F7 | Facilidade de uso | 0.5
T8/F8 | Portabilidade | 2
T9/F9 | Facilidade de mudança | 1
T10/F10 | Concorrência | 1
T11/F11 | Recursos de segurança | 1
T12/F12 | Fornece acesso direto para third parties (sistemas/componentes externos) | 1
T13/F13 | Requer treinamento especial | 1
Tabela 5. Peso de Fatores Técnicos

## Slide 58
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Sistema Distribuído:
Dados ou Processamento distribuído entre várias unidades de processamento – CPU
0 ( ) A aplicação não auxilia na transferência de dados ou processamento entre as CPUs da instalação.
1 ( ) A aplicação prepara dados para o usuário final processar em outra CPU da instalação. Por exemplo, planilhas eletrônicas ou gerenciadores de banco de dados de PC.
2 ( ) Os dados são preparados para transferência, transferidos e processados em uma outra CPU da instalação (mas NÃO para processamento pelo usuário final como visto no item 1).
3 ( ) Processamento distribuído e transferência de dados online apenas em uma direção.
4. ( ) Processamento distribuído e transferência de dados online em ambas direções.
5 ( ) As funções de processamento são executadas dinamicamente na CPU mais
Apropriada.

## Slide 59
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Performance:
Identifica os objetivos de performance da aplicação estabelecidos e aprovados pelo usuário
0 ( ) Nenhuma exigência especial de performance foi fixada pelo usuário.
1 ( ) Requisitos de performance foram estabelecidos e revisados, mas nenhuma ação especial foi necessária.
2 ( ) O tempo de resposta é crítico durante as horas de pico. O intervalo de tempo limite (deadline) do processamento é sempre para o próximo dia útil. Nenhuma consideração especial para utilização de CPU foi requerida.
3 ( ) O tempo de resposta é crítico durante todo o horário de utilização. Os requisitos de prazo de processamento com outros sistemas são limitantes. Não foi necessário nenhum procedimento especial para utilização de CPU.
4. ( ) Os requisitos de performance estabelecidos pelo usuário são rigorosos o bastante para requerer tarefas de análise de performance na fase de análise e projeto da aplicação.
5 ( ) Além do descrito no item 4, ferramentas de análise de performance foram usadas nas fases de projeto, desenvolvimento e/ou implementação a fim de proporcionar a performance estabelecida pelo usuário.

## Slide 60
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Eficiência para o usuário final (online): As funções online fornecidas enfatizam um projeto da aplicação voltado para a eficiência do usuário final.
• Menus
• Documentação/Help online
• Movimento automático do cursor
• Movimento de Tela (scrolling) vertical e horizontal
• Impressão remota (via transações online)
• Teclas de Função prédefinidas
• Execução de jobs batch a partir de transações online
• Seleção de dados da tela via movimentação do cursor
• Uso intenso de vídeo reverso, brilho intensificado, sublinhado, cores e outros recursos de vídeo
• Documentação de transações online via hardcopy
• Interface para mouse
• PopUp Windows
• O mínimo possível de telas para executar as funções do negócio
• Fácil navegação entre telas (por exemplo, através de teclas de função)
• Suporte bilíngüe (suporta dois idiomas, contar como quatro itens)
• Suporte multilingüe (suporta mais de dois idiomas, contar como seis itens)

## Slide 61
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Eficiência para o usuário final (cont.)
0 ( ) A aplicação não apresenta nenhum dos itens acima.
1 ( ) Apresenta de 1 a 3 dos itens acima.
2 ( ) Apresenta de 4 a 5 dos itens acima.
3 ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima, mas não há nenhum requisito do usuário relacionado à eficiência.
4. ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima, e os requisitos estabelecidos para eficiência do usuário são rigorosos o suficiente para que a fase de projeto da aplicação inclua fatores para: minimizar a digitação, maximizar os defaults, , utilizar templates etc.
5. ( ) Apresenta 6 ou mais dos itens acima, e os requisitos estabelecidos para eficiência do usuário são rigorosos o suficiente para que seja necessário o uso de ferramentas e processos especiais para demonstrar que os objetivos de eficiência foram alcançados.

## Slide 62
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Processamento interno complexo
A complexidade de processamento influência no dimensionamento do sistema, e, portanto, deve ser quantificado o seu grau de influência com, base nas seguintes categorias:
• Processamento especial de auditoria e/ou processamento especial de segurança
• Processamento lógico extensivo.
• Processamento matemático extensivo.
• Grande quantidade de processamento de exceções, resultante de transações incompletas
que necessitam de reprocessamento. Por exemplo: transações incompletas de ATMs causadas por interrupções de comunicação, valores de dados ausentes ou validações de erros.
• Processamento complexo para manipular múltiplas possibilidades de entrada/saída. Por exemplo: múltiplos meios e independência de equipamentos.

## Slide 63
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Processamento interno complexo (cont.)
0 ( ) Não apresenta nenhum dos itens acima.
1 ( ) Apresenta um dos itens acima.
2 ( ) Apresenta dois dos itens acima.
3 ( ) Apresenta três dos itens acima.
4 ( ) Apresenta quatro dos itens acima.
5 ( ) Apresenta todos os itens acima.

## Slide 64
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Código deve ser reutilizável
A aplicação e o seu código foram especificamente projetados, desenvolvidos e suportados para serem reutilizados em outras aplicações
0 ( ) Não apresenta código reutilizável
1 ( ) O código reutilizável é usado somente dentro da aplicação.
2 ( ) Menos de 10% da aplicação foi feita, levando-se em conta a sua utilização por outras aplicações
3 ( ) 10% ou mais da aplicação foi feita, levando-se em conta a sua utilização por outras aplicações.
4. ( ) A aplicação foi projetada e documentada para facilitar a reutilização de código e a aplicação é customizada pelo usuário a nível do código fonte.
5. ( ) A aplicação foi projetada e documentada para facilitar a reutilização de código

## Slide 65
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Fácil para instalar
Indica o nível de preparação de procedimentos e ferramentas para instalação do sistema
0 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário e nenhum procedimento especial foi requerido instalação.
1 ( ) Nenhuma consideração especial foi feita pelo usuário, mas um procedimento especial foi requerido para instalação.
2 ( ) Requisitos de instalação foram fixados pelo usuário.
3 ( ) Requisitos de instalação foram fixados pelo usuário e roteiros de instalação foram preparados e testados.
4. ( ) Além do descrito no item 2, ferramentas automatizadas de instalação foram preparadas e testadas.
5. ( ) Além do descrito no item 3, ferramentas automatizadas de instalação foram preparadas e testadas.

## Slide 66
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Fácil usar (Facilidade operacional)
Procedimentos efetivos de inicialização, backup e recuperação foram desenvolvidos e testados. A aplicação minimiza a necessidade de atividades manuais, tais como montagem de fitas magnéticas,manuseio de formulários e intervenção manual do operador
0 ( ) Nenhuma consideração especial sobre facilidade operacional, além dos procedimentos normais de backup,foi feita pelo usuário.
1 ( ) Procedimentos eficientes de inicialização, backup e recuperação foram preparados, mas a intervenção do operador é necessária.
2 ( ) Procedimentos eficientes de inicialização, backup e recuperação foram preparados, mas nenhuma intervenção do operador é necessária (contar como dois itens).
3 ( ) A aplicação minimiza a operação de montagem de fitas magnéticas.
4 ( ) A aplicação minimiza a necessidade de manuseio de formulários.
5. ( ) A aplicação foi projetada para não precisar de intervenção do operador no seu funcionamento normal. Apenas a inicialização e parada do sistema ficam a cargo do operador. A recuperação automática de erros é uma característica da aplicação.

## Slide 67
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Portável:
A aplicação foi especificamente projetada, desenvolvida e suportada para ser instalada em múltiplas plataformas (Windows, Unix, Linux, etc)
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de instalar a aplicação em mais de uma plataforma
1 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar somente em ambientes idênticos de hardware e software
2 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar somente em ambientes similares de hardware e software
3 ( ) Necessidade de instalação em múltiplas plataformas foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para operar inclusive em plataformas diferentes.
4. ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para suportar a aplicação em múltiplas plataformas e a aplicação atende aos itens 1 e 2.
5. ( ) Um plano de documentação e manutenção foi elaborado e testado para suportar a aplicação em múltiplas plataformase a aplicação atende ao item 3.

## Slide 68
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Fácil para mudar:
A aplicação foi especificamente projetada, desenvolvida para suportar manutenção, visando à facilidade de mudanças.
Por exemplo:
∙ capacidade de consultas/relatórios flexíveis está disponível
∙ dados de controle do negócio são agrupados em tabelas passíveis de manutenção pelo
usuário.

## Slide 69
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Fácil para mudar (cont.)
0 ( ) Nenhum requisito especial do usuário para projetar a aplicação, visando minimizar ou facilitar mudanças.
1 ( ) É fornecido recurso da consulta/relatórios flexíveis capaz de manipular solicitações simples de consulta (query\requests). Por exemplo: lógica de and/or aplicada a somente um Arquivo Lógico Interno (contar como um item).
2 ( ) É fornecido recurso de consulta/relatórios flexíveis capaz de manipular solicitações de consulta (query\requests) de média complexidade. Por exemplo: lógica de and/or aplicada a mais de um Arquivo Lógico Interno (contar como dois itens).
3 ( ) É fornecido recurso de consulta/relatórios flexíveis capaz de manipular solicitações complexas de consulta (query\requests). Por exemplo: combinações de lógica de and/or aplicadas a um ou mais Arquivos Lógicos Internos (contar como três itens).
4 ( ) Dados de controle são mantidos em tabelas que são atualizadas pelo usuário através de processos online e interativos, mas as alterações só são efetivadas no próximo dia útil.
5 ( ) Dados de controle são mantidos em tabelas que podem ser atualizadas pelo usuário através de processos online e interativos e as alterações são efetivadas imediatamente (contar como dois itens)

## Slide 70
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Concorrente:
Indica o volume de acesso simultâneo a aplicação.
0 ( ) Não é esperado acesso simultâneo
1 ( ) São esperados acessos simultâneos esporadicamente
2 ( ) Acessos simultâneos são esperados.
3 ( ) Acessos simultâneos são esperados diariamente
4 ( ) Muitos acessos simultâneos foram fixados pelo usuário para a aplicação, o que força a execução de tarefas de análise de performance na fase de projeto da aplicação.
5 ( ) Requer o uso de ferramentas controle de acesso nas fases de projeto
desenvolvimento e/ou implantação, além das considerações acima.

## Slide 71
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
Seguro (Características especiais de segurança):
Indica o nível de segurança exigido pela aplicação.
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de controle de segurança da aplicação
1 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no projeto do sistema
2 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada somente por usuários autorizados
3 ( ) Necessidade de controle de segurança foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada somente por usuários autorizados. O acesso será controlado e auditado.
4. ( ) Um plano de segurança foi elaborado e testado para suportar o controle de acesso a aplicação.
5. ( ) Um plano de segurança foi elaborado e testado para suportar o controle de acesso a aplicação e a auditoria.

## Slide 72
Fornece acesso direto para third parties (sistemas/componentes externos)
Indica o grau de interdependência do projeto em relação a uso de controles externos (depender de estímulos, ou estimular, componentes/sistemas externos), assim será necessário um determinado esforço no sentido de compreender esses controles e avaliar seus prós e contras em relação a sua utilização.
0 ( ) Não há interdependências com componentes externos;
1 ( ) Há pouco acesso a/ou de sistemas externos;
2 ( ) Esporadicamente ocorrem acessos a/ou de componentes externos;
3 ( ) Espera-se um médio número de acessos a/ou de sistemas externos;
4 ( ) Frequentemente ocorrem acessos a/ou de componentes externos;
5 ( ) Forte dependência com sistemas externos.
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos

## Slide 73
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.1: Fatores Técnicos
É requerido treinamento do usuário para usar o software:
Descreve a complexidade de utilização da aplicação, sobre a perspectiva do usuário, que necessita de treinamento específico.
0 ( ) Nenhuma solicitação do usuário para considerar a necessidade de treinamento especial
1 ( ) Necessidade de treinamento especial foi levada em consideração no projeto do sistema
2 ( ) Necessidade de treinamento foi levada em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser acessada com facilidade pelos usuários
3 ( ) Necessidade de treinamento especial foi levado em consideração no projeto do sistema e a aplicação foi projetada para ser utilizada por usuários de diversos níveis
4 – 5 ( ) Um plano de treinamento foi elaborado e testado para facilitar o uso da aplicação

## Slide 74
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3: Calculando Fatores de Ajuste
O cálculo do fator de ajuste TCF é feito pela seguinte fórmula:
TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor)

## Slide 75
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Fator | Requisito | Peso
E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1.5
E2 | Experiência com a Aplicação em desenvolvimento | 0.5
E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1
E4 | Presença de líder experiente | 0.5
E5 | Motivação | 1
E6 | Requisitos estáveis | 2
E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1
E8 | Linguagem de programação difícil | -1
Tabela 6. Peso de Fatores Ambientais

## Slide 76
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Familiaridade com o processo de desenvolvimento orientado a objetos adotado:
Indica a experiência da equipe com o processo/método utilizado para desenvolvimento do projeto.
0 ( ) A equipe não é familiar com o processo de desenvolvimento de software
1 ( ) A equipe tem conhecimento teórico do processo de desenvolvimento de software
2 - 3 ( ) Um ou mais membros utilizou o processo uma ou poucas vezes
3 - 4 ( ) Pelo menos a metade dos membros da equipe tem experiência no uso do processo em diferentes projetos
5. ( ) Toda a equipe tem experiência no uso do processo em vários projetos diferentes.

## Slide 77
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Experiência em desenvolvimento de aplicações deste gênero:
Indica a experiência com diferentes tipos de aplicação ou com o tipo de aplicação que está sendo desenvolvida.
0 ( ) Todos os membros da equipe são inexperientes
1 - 2 ( ) Poucos membros da equipe possuem alguma experiência (de 1 a 1 ½ ano). Os
outros são inexperientes.
3 ( ) Todos os membros tem mais de 1 ½ ano de experiência
4 ( ) A maioria da equipe tem 2 anos de experiência
5. ( ) Todos os membros são experientes

## Slide 78
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Experiência em Orientação a Objeto:
Mede a experiência da equipe com análise e projeto OO, modelagem de casos de uso, classes e componentes.
0 ( ) A equipe não é familiar com análise e projeto OO.
1 ( ) Todos os membros tem menos de 1 ano de experiência.
2 – 3 ( ) Todos os membros tem de 1 a 1 ½ ano de experiência
4 ( ) A maioria da equipe tem mais de 2 anos de experiência
5. ( ) Todos os membros são experientes ( mais de 2 anos)

## Slide 79
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Capacidade de análise:
Indica a experiência do líder com análise de requisitos e modelagem.
0 ( ) O líder do projeto é inexperiente.
1 - 2 ( ) Possui experiência de poucos projetos
3 - 4 ( ) Pelo menos 2 anos de experiência com vários projetos
5. ( ) Pelo menos 3 anos de experiência com projetos variados

## Slide 80
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Motivação:
Descreve a motivação total da equipe.
0 ( ) Não motivada
1 - 2 ( ) Pouca motivada
3 - 4 ( ) A equipe está motivada para fazer um bom trabalho
5. ( ) A equipe está muito motivada e inspirada

## Slide 81
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Requisitos Estáveis:
Mede o grau de mudança de requisitos e inseguranças sobre o significado dos requisitos.
0 ( ) Requisitos muito instáveis com mudanças frequentes
1-2 ( ) Requisitos instáveis. Clientes demandam algumas mudanças realizadas em diversos intervalos
3-4 ( ) Estabilidade global. Pequenas mudanças são necessárias
5 ( ) Requisitos estáveis ao longo do desenvolvimento

## Slide 82
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Colaboradores de meio período:
Mede a estabilidade da equipe e a influencia do trabalho parcial na produtividade.
( ) Não tem membro com dedicação parcial
1-2 ( ) Poucos membros (20%) trabalham em período parcial
3 - 4 ( ) A metade dos membros da equipe trabalham em período parcial
5. ( ) Toda os membros da equipe trabalham em período parcial

## Slide 83
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
Dificuldade na linguagem de programação:
Indica a experiência com ferramentas primárias de desenvolvimento e com a linguagem de programação escolhida.
0 ( ) Todos os membros da equipe são programadores experientes
1 ( ) A maioria dos membros da equipe possuem mais de 2 anos de experiência
2 ( ) Todos os membros tem mais de 1 ½ ano de experiência
3 ( ) A maioria da equipe tem mais de 1 ano de experiência
4 ( ) poucos membros da equipe tem alguma experiência (1 ano). Os outros são inexperientes.
5. ( ) Todos os membros da equipe são inexperientes.

## Slide 84
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
No caso dos Fatores Ambientais, o nível de influência indica o nível de disponibilidade de cada recurso no decorrer do projeto.
Desta forma, determinar que um dado fator tem nível de influência alta (isto é, atribuir a ele o valor 5), significa dizer que este fator está presente no projeto como um todo e influencia seu desenvolvimento.
Da mesma forma, atribuir um valor de influência zero (nenhuma influência) a um fator indica que o mesmo não está presente no processo de desenvolvimento. A título de ilustração podemos dizer que, um grau de influência mínimo (0) atribuído ao fator E3 indica uma equipe com total desconhecimento de Orientação a Objetos - enquanto que o grau máximo (5) indica a disponibilidade de uma equipe experiente neste paradigma de desenvolvimento.

## Slide 85
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 3.2: Fatores Ambientais
O fator ambiental (EF) é calculado pela seguinte fórmula:
Onde o valor de EFactor é dado pela soma dos produtos entre o peso de cada fator (E1 a E8) e seu grau de influência atribuído, como no cálculo da variável TFactor, abordada anteriormente. Note que a maioria dos fatores ambientais tendem a diminuir o valor em Pontos de Caso de Uso do sistema: isto reflete o ganho de velocidade proporcionado pelos diversos fatores ambientais descritos na tabela, quando os mesmos encontram-se disponíveis.
EF = 1.4 + (-0.03 x EFactor)

## Slide 86
UCP – Pontos de Caso de Uso
O método de cálculo utilizando Pontos de Caso de Uso
Passo 4: Calculando o Tamanho do Sistema
Finalmente, podemos calcular o valor total do sistema em Use Case Points (UCP) ajustados utilizando-se da seguinte fórmula:
Segundo Karner, podemos estimar o tempo necessário para o desenvolvimento do projeto calculando-se uma média de 20 horas de trabalho por Ponto de Caso de Uso (UCP), sendo que experiências demonstram uma variação entre 15 e 30 horas por ponto de caso de uso.
UCP = UUCP x TCF x EF

## Slide 87
Bibliografia
JONES, C. Estimating Software Costs. Second Edition, Mc Graw Hill, 2007.
BOEHM, B.W. Software Cost Estimation With COCOMO II. Prentice Hall, New Jersey, 2000.
McConnell, S. Software Estimation – Desmystifying the Black Art. Microsoft Press, 2006

## Slide 88: Pós-Graduação Engenharia de Software
Obrigada!
Profa. Cássia Regina Tokoy
cassiatokoy@gmail.com